Załącznik nr. 1 do umowy

Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest  kompleksowa usługa przeprowadzka mienia Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej we Wrocławiu.

- Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej przeprowadzki Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej  z dotychczasowej lokalizacji znajdującej się we Wrocławiu  przy ul. Strzegomskiej 2 - 4  ( kod pocztowy: 53-611 Wrocław) do nowej lokalizacji znajdującej się we Wrocławiu przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4 ( kod pocztowy: 52-326 Wrocław).

- Termin realizacji zamówienia: Planowany termin przeprowadzki od dnia 12.12.2022 r. do dnia 16.12.2022 r. Przeprowadzka powinna odbywać się od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:30, z możliwością zmiany godzin w uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Przeprowadzką będzie objęte niżej wymienione mienie:

- Meble biurowe,

- Sprzęt RTV, AGD,

- Sprzęt komputerowy,

- Sejfy,

- Segregatory z dokumentami i inne dokumenty,

- Magazynki podręczne ( papier ksero, tonery, materiały biurowe),

- Regały magazynowe(demontaż, montaż).

- Informacja o lokalizacjach:

- dotychczasowa lokalizacja  DIP przy ul. Strzegomskiej 2-4, kod pocztowy 53-611 Wrocław: pomieszczenia biurowe zlokalizowane na  poziomie od 0 do 1, budynek posiada trzy windy oraz pomieszczenia magazynowe i składnica akt na poziomie -1 bez windy - możliwy wjazdu tylko pojazdem do wys. 2.10 m;

- nowa lokalizacja DIP przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław: pomieszczenia zlokalizowane są na poziomie 0 i 2, budynek posiada jedną windę przy czym duże gabaryty takie jak biurka i szafy należy wnieść po schodach.

- Wykaz mienia przeznaczonego do przeprowadzki został szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do OPZ. Zamawiający zastrzega, że ilość mienia przeznaczonego do przeprowadzki może ulec zmianie nie więcej niż +/- 20%.

- Ilość pomieszczeń, z których wynoszone będą wszystkie rzeczy:

- pomieszczenia biurowe, kuchenne oraz korytarze; 25 pokoi o łącznej powierzchni 761,72 m2,

- magazyn i składnica akt  o łącznej  powierzchni 61,47 m2.

- Pakowanie segregatorów i dokumentów oraz innego znaczącego lub cennego wyposażenia dokonają pracownicy DIP we własnym zakresie po dostarczeniu przez Wykonawcę odpowiedniej ilości wymaganych materiałów pakowych oraz  innych materiałów niezbędnych do pakowania.

- Przewidywany zakres czynności do wykonania w czasie przeprowadzki obejmować będzie:

- Wykonawca po odbyciu wizji lokalnej przy ul. Strzegomskiej 2-4, kod pocztowy 53-611 Wrocław oraz  przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4  kod pocztowy 52-326 Wrocław, a także sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, oraz po zapoznaniu się z dokumentacją, zabezpieczy odpowiednią ilość materiałów pakowych  ( niezbędną do prawidłowego i sprawnego dokonania przeprowadzki), lecz nie mniejszą niż 1000 szt kartonów o wymiarach 600x400x400x lub zbliżonych):

- pojemniki/pudła kartonowe na dokumentacje o odpowiedniej wytrzymałości,

- kartony do sprzętu komputerowego,

- materiały zabezpieczające (folia bąbelkowa, folia stretch, koce przemysłowe, taśmy pakowe, worki foliowe, sznurek pakowy) w ilości zapewniającej zabezpieczenie każdego transportu,

- dostarczenie do dotychczasowej lokalizacji przy ul. Strzegomskiej 2-4, kod pocztowy 53-611 Wrocław odpowiedniej ilości materiałów pakowych oraz innych materiałów niezbędnych do pakowania na 1 dzień po zawarciu umowy, na których pracownicy DIP będą naklejać kartki  z informacją do którego pokoju ma zostać przewiezione dane mienie;

- przepakowanie (bez rozłączenia) oraz zabezpieczenie sprzętu informatycznego (ksero, zestawy komputerowe, skanery, drukarki itp.),  przy użyciu odpowiedniego materiału tj. kartonów, styropianu, folii pęcherzykowej, folii stretch, osłon przemysłowych;

- podstawienie do siedziby Zamawiającego przy ul. Strzegomskiej 2-4  kontenera ok 20 m3. W czasie trwania przeprowadzki składowane będą uszkodzone meble biurowe, artykuły RTV i AGD oraz sprzęt komputerowy przeznaczone do utylizacji. Zamawiający od Wykonawcy otrzyma dokument potwierdzający przekazanie ww. odpadów. Dokument będzie wystawiony na Dolnośląską Instytucje Pośredniczącą zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- rozpakowanie mienia DIP w nowej lokalizacji przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław sprzętu informatycznego (ksero, zestawy komputerowe, skanery, drukarki itp.) w docelowych miejscach wskazanych przez pracowników DIP,

- demontaż regałów magazynowych;

- ewentualny demontaż mebli,

- zniesienie mienia przeprowadzki na parking przed dotychczasową lokalizacją i załadunek na samochód,

- transport samochodem i rozładunek samochodu i wniesienie mienia przeprowadzki do nowej lokalizacji Zamawiającego,

- montaż regałów magazynowych w nowej lokalizacji w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;

- montaż mebli w nowej lokalizacji w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;

- odpowiednie ustawienie sprzętu w docelowych miejscach wskazanych przez pracowników DIP odbiór pustych pojemników, pudeł i ich przewóz do następnej lokalizacji wynikających z etapów przeprowadzki.

- Etapy Przeprowadzki. Wszystkie rzeczy znajdujące się w pomieszczeniach będą przez Zamawiającego opisane zgodnie z przynależnością do danego pomieszczenia i mają być przewiezione do pomieszczeń o tej samej nazwie w nowej lokalizacji. ( np. szafa o nr 1 z pomieszczenia nr 1 w DIP do pomieszczenia nr 1 w DPIN).

- W I Etapie: Przeprowadzka rozpocznie się w DIP o godzinie 7.30, 12.12.2022 roku z pomieszczeń z poziomu 0 przy ul. Strzegomskiej 2-4 na poziom 2 do siedziby DPIN  przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4  do godziny 15.30. Ilość pomieszczeń mieszczących się na poziomie „0” wynosi 6.

- II Etap: Przeprowadzka rozpocznie się o godzinie 7.30, 13.12.2022 z siedziby DIP z poziomu „1”. Będą to pomieszczenia oznaczone od: A, B, C, D, H, I, J, U, W na poziom 2 do siedziby DPIN  przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4 do godziny 15.30.

- III Etap: Przeprowadzka rozpocznie się o godzinie 7.30, 14.12.2022 z siedziby DIP z  poziomu „1”. Będą to pomieszczenia oznaczone od: E, F, G, K, L, Ł, M, N, O, P, R, S, T na poziom 2 do siedziby DPIN  przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4  do godziny 15.30.

- IV Etap: Przeprowadzka rozpocznie się o godzinie 7.30 w dniach 15 i 16.12.2022 z siedziby DIP z poziomu „1”. Będą to pomieszczenia oznaczone od: X,Y,Z,Ż na poziom 2 do siedziby DPIN  przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4 oraz poziomu „-1” archiwum i magazyn, gdzie Wykonawca w obecności Zamawiającego spakuje teczki archiwizacyjne z dokumentacją (długość dokumentacji wynosi 125 mb ) i dostarczy ją na poziom „0 do siedziby DPIN przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4.

- Inne wymagania.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przy świadczeniu usług przepisów powszechnie obowiązujących aktów prawnych, regulujących zagadnienia z zakresu ochrony danych osobowych;

- Wykonawca zobowiązany jest do profesjonalnego zabezpieczenia mienia na czas transportu przy użyciu kartonów, styropianu, folii pęcherzykowej, folii stretch i koców przemysłowych,

- Wykonawca w czasie przeprowadzki odpowiada za właściwe użytkowanie infrastruktury budynków m.in. klatek schodowych, wind, ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń, drzwi oraz profesjonalnego zabezpieczenia przez zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem. Zastrzega się, że windy muszą zostać zdane w stanie nie pogorszonym, pod rygorem odpowiedzialności finansowej,

- Wykonawca w czasie przeprowadzki odpowiada za uszkodzenia mebli i innego przewożonego mienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej liczby pracowników umożliwiających prawidłowe i terminowe wykonanie usługi,

- Wykonawca zobowiązany jest do nadzoru nad załadowywanym bądź rozładowywanym samochodem służącym do transportu mienia DIP. Niedopuszczalne jest pozostawienie załadowanego samochodu bez dozoru osoby odpowiedzialnej za przewożone mienie,

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zmówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami BHP i p.poż przez cały czas trwania przeprowadzki;

- Wykonawca zobowiązany jest do dbania o porządek w czasie przeprowadzki;

- Wykonawca zobowiązany jest do zabrania wszelkich odpadów powstałych w wyniku przeprowadzki;

- posiadania przez cały czas trwania umowy ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 200 000 zł;

- Wykonawca zobowiązany jest do korzystania z własnych środków transportu, odpowiedniego do przewożonego mienia, sprawnych technicznie, z aktualnymi badaniami technicznymi oraz ważnym ubezpieczeniem OC;

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienie osób  koordynujących przeprowadzkę ze strony Wykonawcy;

- Szczegółowy harmonogram prac związanych z przeprowadzką z określeniem godzin sporządzony zostanie po wyłonieniu Wykonawców.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za osoby wykonujące usługę będącą przedmiotem umowy.